## Slide 1
Phase 4
Phase 3
Phasen bis zum „go life“ - MUCGPT
Prototyp - MUCGPT
Wesentlicher Funktionsumfang ist implementiert
Entwicklertests
Phase 1
Phase 2
Beta Version - MUCGPT
Feinarbeit, Bugfixing
Konformitäts-erklärungen
Dokumentationen
Pre Release – MUCGPT
Minirollout an ausgewählte Nutzer
Korrekturen
Betriebsübergang
Finales Release und „Go Life“
Nutzung für alle User
07/23
11/23
12/23
04/24
Scope

## Slide 2
Phase 4
Phase 3
MUCGPT - Entwicklerversion
Phase 1
Phase 2
07/23
11/23
12/23
04/24
Task | Erläuterung | Aufwand (Tage) | Meilenstein | Status
Anforderungen | In Jira und Confluence dokumentiert |  | Phase 1 | erledigt
Entwicklung | Core-Funktionalitäten sind implementiert |  | Phase 1 | erledigt
Test | Entwicklertest |  | Phase 1 | erledigt
 | Summe (2 – 3 FTE) | Keine weiteren Aufwendungen |  | 

## Slide 3
Phase 4
Phase 3
MUCGPT - Beta Version
Phase 1
Phase 2
07/23
11/23
12/23
04/24
Task | Erläuterung | Aufwand (Tage) | Meilenstein | Status
Release Checkliste | Checkliste abarbeiten und Changeticket erstellen | 2 | Phase 2 | Open
Mini Rolloutkonzept erstellen | Todo‘s zum Mini Rollout, Randbedingungen, Zielgruppe (20-50 Nutzer) Rollout Zeitplanung Dokumente, Hilfestellungen und Kommunikation Early-Life-Support, wer und ab wann? | 2 | Phase 2 | Open
Anwender-Hilfe erstellen | Dokumenterstellung. Erste Fassung, wird in den nachfolgenden Phasen erweitert | 3 | Phase 2 | In Progress
Zeitplanung – Kommunikation 1 | Grobe Zeitplanung Kommunikation Rollouts und Verantwortlichkeiten bis zum go life - it@M/RIT | 2 | Phase 2 | In Progress
Konformitätserklärungen | Muss IT Sicherheit IT Strategie Datenschutz Personalrat (Unbedenklichkeit) kann in Phase 3 verschoben werden Technologiefolgeabschätzungen Querschnittsaufgaben | 6 2 | Phase 2 | In Progress
SW Entwicklung + Test | IDP Anbindung Cloud / Tokentracking 50% IT Security Frontend Erweiterungen | 15 | Phase 2 | In Progress
 | Summe (2 – 3 FTE) | 34 |  | 

## Slide 4
Phase 4
Phase 3
MUCGPT – Pre-Release
Phase 1
Phase 2
07/23
11/23
12/23
04/24
Task | Erläuterung | Aufwand (Tage) | Meilenstein | Status
Anwenderhilfe erstellen | Wilma-Arbeitsraum ausreichend? POR KI-Schulungen vorbereitet (Lena Barth), Anteil ChatGPT | 3 | Phase 3 | Open
Rolloutkonzept erstellen | Todo‘s zum Rollout, Randbedingungen Rollout Zeitplanung + Kommunikation Dokumente und Hilfestellungen vervollständigen Kommunikation | 2 | Phase 3 | Open
Anwender-Hilfe erstellen | Dokumenterstellung. Erste Fassung, wird in den nachfolgenden Phasen erweitert | 5 | Phase 3 | Open
Zeitplanung – Kommunikation 2 | Grobe Zeitplanung für die Kommunikation nach außen erstellen. Ersichtlich sollte sein, wann der Rollout für eine Pilot-Gruppe beginnen kann, wann der Rollout für it@M/RIT starten kann und wann für die gesamte LHM. | 2 | Phase 3 | Open
Konformitätserklärungen | Restliche Konformitätserklärungen Betriebsdokumantation erstellen | 2 | Phase 3 | Open
Service Dokumentation und Schulungen | Service Owner festlegen Servicedokumentation ertellen Schulung für den Service durchführen | 6 | Phase 3 | Open
SW Entwicklung | Restarbeiten und Bugfixing | 3 | Phase 3 | Open
Test | Lasttests Usability Smoke Tests | 5 | Phase 3 | Open
 | Summe (2 – 3 FTE) | 28 |  | 

## Slide 5
Phase 4
Phase 3
MUCGPT - Go Life
Phase 1
Phase 2
07/23
11/23
12/23
05/24
Task | Erläuterung | Aufwand (Tage) | Meilenstein | Status
Anwenderhilfe | veröffentlichen | 1 | Phase 4 | Open
Service | Rufbereitschaft Planung nach go life Regulärer Service | Ongoing | Phase 4 | Open
Marketing | Werbung für die Nutzung ChatGPT | 2 | Phase 4 | Open
 | Summe | 3 + laufende Aufwendungen |  |