## Allgemeine Infos zum Release
Service / Projektname
Release
Allgemeine Frage zum Release
Maßnahme zum Geschäftsservice | Bitte wählen | Falls mehrere Werte zutreffen, den ersten, höchsten Wert auswähle). Zum Beispiel: im Fall einer ganz neuen Anwendung mit zusätzlichen Funktionen für ein existierenden Service, "Neuer Anwendungsservice" statt "Major Release" auswählen.
Maßnahme zum Technischer Service | Bitte wählen
Ist die Anwendung eine Cloudanwendung? | Nein (Wenn "Ja": "Release-Checkliste Cloudservice" anwenden)
Ist die Anwendung eine Open Sourcen Anwendung? | Bitte wählen
PSP Element für die Betriebsübernahme | <PSP Element Betriebsübernahme>
Falls mehere Werte zutreffen, den ersten, höchsten Wert auswählen.
Zum Beispiel: falls ganz neue Anwendung mit zusätzlichen Funktionen für eine existierendes Service, "Neuer Anwendungsservice" statt "Major Release" auswählen.

## ReleaseCheckliste
Phase | Nr | Aktivität | Ausführende Stelle | Abnehmende Stelle | Erledigt am (bei Erledigung der Aktivität ausfüllen) | Unterstützende Stelle / Kontakt | Erwartete Ergebnisse (siehe auch die Release Checkliste in Confluence) | Links zu Ergebnissen (bei Erledigung der Aktivität ausfüllen) | Neues Service-angebot (Geschäft/ Technisch) | Neuer Anwendungs-service | Major Release / Release-upgrade | Minor Release / Release-update | Anmerkung,Status,Verantwortlicher
Anforderungs-qualifizierung (Phase 1) | 1.01 | Change-Ticket ist eröffnet. (Bekanntgabe des Projektes) | SO oder Projekt |  | <Anlagedatum Changeticket> | itm.KM76.betriebsuebernahmen@muenchen.de | - Changeticket |  | X | X | X | X
| 1.10 | Service / Angebot (Geschäft / Technisch) ist angelegt bzw. ergänzt. | SO oder Projekt | Serviceportfolio Manager |  | itm.km72@muenchen.de | - Serviceangebot - Service |  | X | bB
| 1.15 | Geschäftsanwendung/-gruppe und fachliche Schnittstellen sind dokumentiert. | SO oder Projekt |  |  | itm.km72@muenchen.de | - Geschäftsanwendung/-gruppe - fachliche Schnittstellen |  | X | X | bB | bB
| 1.25 | Datenschutzanforderungen sind erhoben. | SO oder Projekt |  |  | zuständiger Datenschutzbeauftragter (siehe ReleaseCheckliste in Confluence) |  |  | X | X | X | X
| 1.35 | Bei neuen Services ist IT-Sicherheit einbezogen. | DevOps ETM oder Projekt |  | <Anlagedatum RA-Ticket> | ism.rm@muenchen.de | Anlage 1 zur Konformitätserklärung: Formular Schutzbedarfsfeststellung.xlsx |  | X | X
| 1.55 | IT-Strategie ist eingehalten. | DevOps ETM oder Projekt |  |  | RIT-A1 | Anlage 2 zur Konformitätserklärung: Designvorgabe IT-Strategie.docx |  | X | X
| 1.70 | Betrieb ist in MBUC-Entscheidung einbezogen. | DevOps ETM oder Projekt | [5 empty] | X | X
| MS5 | MBUC Entscheidung liegt vor. | [6 empty] | X | X
Anforderungs-bearbeitung (Phase 2) | 2.01 | Testkonzept ist erstellt. (inkl. Planung Testumgebungen) | SO oder Testmanager |  |  | l-testen-bei-der-lhm@muenchen.de | - Testkonzept |  | X | X | bB | bB
| 2.05 | Bei Major Release ist IT-Sicherheit eingebunden. | SO oder Projekt |  | <Anlagedatum RA-Ticket> | ism.rm@muenchen.de |  |  |  |  | GE
| 2.15 | Datenschutz ist eingebunden. | SO oder Projekt |  |  | Datenschutzbeauftragter (siehe ReleaseCheckliste in Confluence) |  |  | X | X | X | X
| 2.20 | Ansprechpartner für Designvorgabe Technologiefolgeabschätzung sind einbezogen. | SO oder Projekt |  |  | gesamtpersonalrat@muenchen.de |  |  | X | X | bB
| 2.23 | Ansprechpartner für Designvorgabe Querschnittsaufgaben sind einbezogen. | SO oder Projekt |  |  | Siehe ReleaseCheckliste in Confluence |  |  | X | X | bB
| 2.25 | Finanzcontrolling ist informiert. | SO oder Projekt |  |  | itm.finanzcontrolling@muenchen.de |  |  | X | X
| 2.30 | Betriebsstabilität / Business Impact Analyse / Wiederherstellungsplan ist angestoßen. | SO oder Projekt |  |  | itm.bcm@muenchen.de |  |  | X | X | bB
| 2.35 | Betriebshandbuch wird initial erstellt. | SO oder Projekt |  |  | itm.ibs442@muenchen.de | Wiki: Betriebshandbuch |  | X | X | bB | bB
| 2.60 | Start CAB ist initiiert. | SO oder Projekt |  | <Change-Ticket/ Notiz: StartCAB Email-Datum> | itm.KM76.betriebsuebernahmen@muenchen.de |  |  | X | X | X | X
| MS7 | Anforderungsbearbeitung ist abgeschlossen. | [6 empty] | X | X | bB | bB
Realisierung und Test (Phase 4) | 4.01 | Anwendungsservice, technische Schnittstellen und Softwareprodukt/-Hersteller sind dokumentiert. | SO oder Projekt |  |  | itm.km72@muenchen.de | - Anwendungsservice - technische Schnittstellen - Softwareprodukt/-Hersteller |  | X | X | bB | bB
| 4.05 | Serviceorganisation ist dokumentiert. Beteiligten/genutzten Services sind festgelegt und Owners sind informiert. | SO oder Projekt | [5 empty] | X | X | bB | bB
| 4.10 | Testfälle sind spezifiziert und in Testspezifikation dokumentiert. | SO oder Testmanager |  |  | l-testen-bei-der-lhm@muenchen.de | - Jira Xray - Testlink - Solution Manager |  | X | X | bB | bB
| 4.15 | Umgebungen sind installiert. (Test, Konsolidierung, Produktiv, Schulung) | SO oder Projekt |  |  | IBS4 |  |  | X | X | bB | bB
| 4.25 | Service Desk ist informiert und eingebunden. | SO oder Projekt |  |  | itm.ibs25@muenchen.de |  |  | X | X | bB | bB
| 4.30 | Last- und Performancetests sind durchgeführt. | SO oder Testmanager |  |  | l-testen-bei-der-lhm@muenchen.de | - Jira Xray - Testbericht - Solution Manager |  | bB | bB | bB | bB
| 4.35 | Wiederherstellungstests / Disaster Recovery-Tests sind durchgeführt. | SO oder Projekt |  |  | itm.bcm@muenchen.de |  |  | X | X | bB
| 4.40 | Lieferanten Management ist dokumentiert und Lizenzmanagement ist angestoßen. | SO oder Projekt |  |  | itm.vertragsmanagement@muenchen.de |  |  | X | X | bB | bB
| 4.55 | Rolloutplan ist erstellt und im Change-Ticket dokumentiert. | SO oder Projekt | SO |  |  | - Rolloutplan im Changeticket |  | X | X | X | X
| 4.60 | Abschaltung Altsystem: - Abschaltkonzept ist erstellt - Terminplan ist vereinbart | SO oder Projekt | [6 empty] | X
| 4.65 | Betriebshandbuch ist finalisiert und abgenommen. | SO oder Projekt |  |  | itm.ibs442@muenchen.de | Wiki: Betriebshandbuch |  | X | X | bB | bB
| 4.70 | Betrieb ist informiert und Betriebsressourcen sind zugesagt. | SO oder Projekt | [5 empty] | X | X | X | X
| 4.75 | Early Life Support ist geplant. | SO oder Projekt | [5 empty] | X | X | X | X
| 4.80 | Freigabe IT-Sicherheit ist erteilt. | SO oder Projekt |  |  | ism.rm@muenchen.de | - Restrisikodeklaration - Gültigkeitserweiterung |  | X | X | X
| 4.83 | Designvorgabe Technologiefolgeabschätzung ist eingehalten. | SO oder Projekt |  |  | gesamtpersonalrat@muenchen.de | Anlage 3 zur Konformitätserklärung: Designvorgabe_Technologiefolgeabschaetzung |  | X | X | bB
| 4.85 | Datenschutz ist eingehalten. | SO oder Projekt |  |  | Datenschutzbeauftragter | Anlage 4 zur Konformitätserklärung: Designvorgabe_Datenschutz.docx |  | X | X | X | X
| 4.87 | Designvorgabe Querschnittsaufgaben ist eingehalten. | SO oder Projekt |  |  | Siehe ReleaseCheckliste in Confluence | Anlage 5 zur Konformitätserklärung: Designvorgabe_Querschnittsaufgeben |  | X | X | bB
| MS8 | Bereit zu Abnahme. | [6 empty] | X | X | X | X
Abnahme (Phase 5) | 5.01 | Abnahmetest sind durchgeführt und Abnahme ist erteilt. | Testmanager | Fachliche Freigabe: Kundenfachbereich | Abnahmetests intern * Smoketests |  | - Jira Xray - Testbericht - Solution Manager |  | X | X | X | X
| 5.05 | Geschäftsanwendung und Anwendungsservice sind abschließend dokumentiert. | SO oder Projekt |  |  | itm.km72@muenchen.de | - Geschäftsanwendung - Service / Anwendungsservice (Alle Umgebungen) - fachliche/technische Schnittstellen - Softwareprodukt/-hersteller |  | X | X | X | X
| 5.10 | Betriebsübernahme und Deployment-CAB über KM-76 ist initiiert. | SO oder Projekt | KM-76 |  | itm.KM76.betriebsuebernahmen@muenchen.de | - Maßnahmen zum Deployment (Change-Ticket) - Change ist autorisiert |  | X | X | X | X
| MS9 | IT-Lösung ist abgenommen (Übergabe Betrieb). | [6 empty] | X | X | X | X
Einführung (Betriebsübergabe) (Phase 6) | 6.01 | Kommunikation an die Anwender ist durchgeführt. | SO oder Projekt |  |  |  | - Releasenotes |  | X | X | X | X
| 6.05 | Schulung des Betriebs hat stattgefunden. (Service Desk, Service Owner) | SO oder Projekt |  |  | itm.ibs25@muenchen.de | - Betriebshandbuch |  | X | X | bB | bB
| 6.10 | Schulung der Anwender ist in Durchführung. | SO oder Projekt |  |  |  | - Schulungsunterlagen |  | X | X | X
GoLive | MS10 | Inbetriebnahme der IT-Lösung. |  |  |  |  | GoLive |  | X | X | X | X
Einführung (Early Life Support) | 7.01 | Early Life Support ist geleistet. | SO oder Projekt | [5 empty] | X | X | X | X
| 7.05 | Review der Inbetriebnahme bzw. des Rollouts ist notwendig und durchgeführt. | SO oder Projekt |  |  | itm.KM76.betriebsuebernahmen@muenchen.de | - Post-Implementation-Review (PIR) |  | bB | bB | bB | bB
| MS11 | IT-Service ist abgenommen. | [6 empty] | X | X | X | X

## Hinweise
Vorlage: | Releasecheckliste
Ziel / Motivation | Einfache / fokussierte Aktivitätenliste, die für Unterstützung bzw. Begleitung eines Releases mitzuführen ist. Die Anwendung eines Tailorings ist gemäß den Änderungsumfang anzupassen.
Beschreibung und Anwendung | Die Releasecheckliste stellt alle grundlegenden Aktivitäten und Ergebnisse, die im Rahmen des Release Managements für ein Release durchzuführen sind. Dabei sind abhängig von dem Umfang bzw. Art des Releases eine fokussiertere Liste Darstellung möglich bzw. gewünscht. Die Releases unterscheiden sich in folgende Releasetypen: - Neues Serviceangebot => Neueinführung eines Services und/oder Serviceangebots in der LHM - Neuer Anwendungsservice => Neue Anwendungservices bzw. Austausch eines Anwendungsservices - Major Release / Releaseupgrade => Änderung eines bestehenden Services, die den Service fachlich erweitert (Neue fachliche Funktion) - Minor Release / Releaseupdate => Änderung eines bestehenden Services, der den Service fachlich nicht erweitert (Bugfixes, tech. LCM) Falls mehere Werte zutreffen, den ersten, höchsten Wert auswählen; Zum Beispiel: im Fall einer ganz neuen Anwendung mit zusätzlichen Funktionen für ein existierenden Service, "Neuer Anwendungsservice" statt "Major Release" auswählen. Für weitere Information zu unterstützenden Dokumenten und Ergebnissen, siehe die Release Checkliste in Confluence.
Weitere Informationen | Confluence Release Management
Jira
Hinweise zur Verwendung der Liste | Um die Liste entsprechend dem Umfang bzw. des Releasetypen anzupassen sind in der Liste in den Spalten I-K die Releasetypen abgebildet und sollen als Filter genutzt werden. Bitte erweitern bzw. Reduzieren Sie die Liste für Ihre Anforderungen (Tailoring). Spalte I = Neuer Service Spalte J = Major Release / Releaseupgrade Spalte K = Minor Release / Releaseupdate X = ist durchzuführen bB = bei Bedarf GE = Gültigkeitserweiterung (IT-Sec) Die unterstützenden Abteilung sind als email / Kontakt an die bestreffende Stelle im Excel als Link hinterlegt. Weitergehende Informationen zu den Aktivitäten können im Wilma-Arbeitsraum hinter
Version: | 2.0
Datum | 2023-10-09
Status: | freigegeben
Autor: | KM-76 Betriebsübernahme
Auswahlliste | Bitte wählen
Ja
Nein
Auswahlliste Services | Bitte wählen
Neues Serviceangebot
Neuer Anwendungsservice
Major Release / Upgrade
Minor Release / Update