## action plan
Prio | task | sub tasks | topic | status | needed time - work (h) | duration (d) | milestone | comments
| Issues |  | https://git.muenchen.de/innovation-lab/ki-team/mucgpt-doku/-/issues/10
1 | Release-Checkliste |  | https://confluence.muenchen.de/display/IKRM/Release-Checkliste+v1.0 |  |  |  |  | Beta Version? oder produktiv
1 | Zeitplanung erstellen |  | Grobe Zeitplanung für die Kommunikation nach außen erstellen. Ersichtlich sollte sein, wann der Rollout für eine Pilot-Gruppe beginnen kann, wann der Rollout für it@M/RIT starten kann und wann für die gesamte LHM. |  | 8 | 5
1 | Mini Rolloutkonzept erstellen |  | Was ist beim Rollout zu beachten? Welche Gruppen haben ab wann Zugriff? Welche begleitenden Dokumente/Websiten/Hilfe werden erstellt? GIbt es einen Early-Life-Support? Wie sieht dieser aus? |  | 16 | 5 |  | alle Punkte werden separat beschrieben 1. Pre Release - Rollout an detizierte Usergruppe 2. Korrekturen 3. Rollout
1 | Anwender-Hilfe erstellen |  | Evtl. in Wilma-Arbeitsraum ausreichend Mit Lena Barth abstimmen, die mit dem POR KI-Schulungen vorbereitet. Hier könnte auch ein ChatGPT-Teil abgedeckt werden. |  | 8 | 5
2 | Servicebeschreibung erstellen |  | https://git.muenchen.de/innovation-lab/ki-team/mucgpt-doku/-/issues/6 |  | 40
2 | SLA vorbereiten |  | Auf Basis der erstellten Servicebeschreibung wird entweder eine bestehende SLA-Vereinbarung angepasst oder eine neue SLA-Vereinbarung vorbereitet. Zuständigen Service Level Manager hierfür kontaktieren |  | 8
2 | Service Owner benennen |  | Service Owner benennen und seine Aufgaben klären |  | 2
1 | Konformitätserklärung | IT-Sicherheit | https://wilma.muenchen.de/pages/it-steuerung-management/apps/wiki/prozessmodell-it-service/list/view/04e3719b-4a8c-4432-9899-e1bbd0c9581a |  | 16
|  | IT-Strategie | https://wilma.muenchen.de/pages/it-steuerung-management/apps/wiki/prozessmodell-it-service/list/view/04e3719b-4a8c-4432-9899-e1bbd0c9581a |  | 16
|  | Technologiefolgeabschätzung | https://wilma.muenchen.de/pages/it-steuerung-management/apps/wiki/prozessmodell-it-service/list/view/04e3719b-4a8c-4432-9899-e1bbd0c9581a |  | 16
|  | Datenschutz | https://wilma.muenchen.de/pages/it-steuerung-management/apps/wiki/prozessmodell-it-service/list/view/04e3719b-4a8c-4432-9899-e1bbd0c9581a |  | 16
|  | Querschnittsaufgaben | https://wilma.muenchen.de/pages/it-steuerung-management/apps/wiki/prozessmodell-it-service/list/view/04e3719b-4a8c-4432-9899-e1bbd0c9581a |  | 16
1 | Personalrat |  | Empfangsbestätigung und Unbedenklichkeitserklärung Personalrat | zu klären | 0 | 0 |  | Steffi
2 | Betriebsübergangs-Dokument erstellen |  | https://wiki.muenchen.de/betriebsuebernahmen/index.php?title=FAQ_zum_Betriebs%C3%BCbergang&sfr=betriebsuebernahmen&title=FAQ_zum_Betriebs%C3%Bcbergang |  | 40
2 | Change Ticket eröffnen |  | https://confluence.muenchen.de/display/IKRM/Release-Checkliste+v1.0 |  | 4
1 | Schulung Service Desk durchführen |  | Schulung Service Desk durchführen |  | 40
1 | sw | first level test | styleguide conform |  | 120
|  | smoke test | funktionale Anforderungen testen, social engeneering (kognition)
|  | usability | UX
|  | Lasttests | SLA
|  | Nacharbeit | Bugfixes |  | 40
1 | Status Entwicklung | idp Anbindung | int
|  | Cloud / Tokentracking | int/ext jeweils 50% |  | 20
|  | IT Security | Nacharbeiten |  | 40
|  | Frontend Erweiterungen |  |  | 40
|  | sonstiges | Infrastruktur playground/prod Umgebung |  | 16
522
|  |  |  | Rest todos | 65.25
|  |  |  | Budget | 45
| Phase 1 | Pilot
| Phase 2 | Mini Rollout
| Phase 3 | Prod

## phasen plan
Phasen
Development

## Issues
Issue Testkonzept erstellen
Issue Schulung Service Desk durchführen
Issue Betriebshandbuch erstellen
Issue Change Ticket eröffnen und alle nötigen Voraussetzungen erfüllen
Issue Betriebsübergangs-Dokument erstellen
Issue Empfangsbestätigung und Unbedenklichkeitserklärung Personalrat
Issue Konformitätserklärung Vorlage Designvorgabe Querschnittsaufgaben
Issue Konformitätserklärung Vorlage Designvorgabe Datenschutz
Issue Konformitätserklärung Vorlage Designvorgabe Technologiefolgeabschätzung
Issue Konformitätserklärung Vorlage Designvorgabe IT-Strategie (DOCX)
Issue Konformitätserklärung Vorlage Designvorgabe IT-Sicherheit (DOCX)
Issue Service Owner benennen und seine Aufgaben klären
Issue SLA vorbereiten
Issue Servicebeschreibung erstellen
Issue Anwender-Hilfe erstellen
Issue Mini Rolloutkonzept erstellen
Issue Zeitplanung erstellen
Issue Release-Checkliste. Punkte abarbeiten...